## Slide 1: Projet d’implantation d’un PGI
Présentée par:
    Dante Enrique Escobar Espinoza
    Alex Faucher
    Vincent Sergerie
    Gabrielle Violette

## Slide 2: Mandat
Réaliser un plan d’implantation pour trois modules:
grand livre;
planification de la production;
service et maintenance
d’un PGI, par le service interne, afin de supporter les objectifs d’affaires de l’entreprise.

## Slide 3: Agenda
Structure
Étapes
Communication et gestion du changement
Formation
Mise en production et soutien à la production
Risques et mitigations
Coûts

## Slide 4: Structure du projet
Responsable TI
Directeur de projet
Comité Directeur
Responsable assurance qualité
Super utilisateurs
Équipe externe
Équipe pilotage
- Assureur qualité comptabilité
- Assureur qualité production
- Assureur qualité maintenance
- Assureurs qualité
- Super utilisateurs
- VPs
- Architecte d’affaires
- Expert technique des modules
- Analystes d’affaires
- Expert technique PGI
- Formateur
- Président
- VP Comptable et Finances
- VP Production
- VP Maintenance
Étapes du projet
Production et soutien
Risques et mitigations
Coûts
Formation
Communication
Structure
Chargé de projet TI

## Slide 5: Étapes du projet
Trimestre 1
Analyse Opérations
Conception Projet
Réalisation Exécution
Transition Projet
Définition Projet
Mise en Production
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Trimestre 5
Trimestre 6
Trimestre 7
2020
2022
2021
Chronologie
Étapes du projet
Production et soutien
Risques et mitigations
Coûts
Formation
Communication
Structure

## Slide 6: Communication et gestion du changement
Quoi | À qui | Comment | Quand
Lancement du projet | Tous les exécutifs | Réunion de gestion | Définition du projet
Annonce du projet | Tous les employés | Courriel / vidéo | Après l’approbation du projet
Analyse / Révision des processus | Super-utilisateurs | Réunion | Analyse des opérations
Évolution | Tous les exécutifs | Réunion de gestion | Bimensuel
Annonce du pilote | Tous les employés | Courriel | Transition du projet
Annonce des formations | Tous les employés | Courriel | Transition du projet
Go Live | Tous les employés | Courriel | Mise en production
Étapes du projet
Production et soutien
Risques et mitigations
Coûts
Formation
Communication
Structure

## Slide 7: Formation
Quoi
  Système PGI (général)
  Nouveaux processus
  Utilisation du PGI (module)
Comment:
  Super-utilisateurs (ambassadeurs)
  Pilote (2 semaines)
  Utilisateurs
Documentation:
  Documents de formation
  Manuel de référence
Formateur
Étapes du projet
Production et soutien
Risques et mitigations
Coûts
Formation
Communication
Structure

## Slide 8: Mise en production et soutien à la production
Mise en production (Go/No-Go)
  l'équipe de pilotage teste le système avec les données converties
  les unités impactées reçoivent la formation
  le comité directeur donnera le go ou non go pour la mise en production
Soutien à la production
  d’une durée de 6 mois de support du fournisseur
  la collecte et les réparations des incidents et problèmes après la production
  le service de TI de Fruit d’Or maintiendra l’infrastructure technologique interne
Étapes du projet
Production et soutien
Risques et mitigations
Coûts
Formation
Communication
Structure

## Slide 9: Risques et mitigations
 | Non disponibilité des ressources | 
Fournisseur qui fait faillite | Coûts imprévus Délai dépassé | 
Nouvelle législation |  | 
Impact
Probabilité
Étapes du projet
Production et soutien
Risques et mitigations
Coûts
Formation
Communication
Structure

## Slide 10: Coûts du projet
Description | Montants
Coût initial d'acquisition du logiciel | 250 000 $
Licences annuelles (50 utilisateurs) | 15 000 $
Ressources internes* | 765 000 $
Ressources externes** | 657 600 $
Salle de formation | 1 000 $
Formation des utilisateurs de Fruit d’Or par un formateur externe | 2 400 $
Ordinateurs - Postes pour super usagers | 4 500 $
Total | 1 695 500 $
Étapes du projet
Production et soutien
Risques et mitigations
Coûts
Formation
Communication
Structure
*Ressources internes: 8 h/jour à 75 $/h
**Ressources externes: 8 h/jour à 150 $/h
Aucun coût concernant les serveurs, car nous proposons d’implémenter une solution de type SaaS.
Notes: 5x comité directeur(12), 1x mandataire projet(30), 1x PM(90), 1x resp. TI(60), 1x resp. QA(10), 1x equipe pilotage(30), 3x super utilisateurs de modules(228), 3x Ressource Supplémentaire(228) = 20 x 1728
2x expert technique(228), 1x analyste affaires(228), 1x architecte(57), 1x formateur (3) = 4 x 765

## Slide 11: Des questions?